**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

## ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**Р Е Ш Е Н И Е**

18 июня 2024 года № 63/389-5

г. Дмитриев

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области пятого созыва**

 В соответствии с решением Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области от 18 июня 2024 года № 282 «О назначении выборов депутатов Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области пятого созыва», решением Избирательной комиссии Курской области от 6 июня 2024 года № 59/470-7 «О Примерном календарном плане мероприятий по подготовке и проведению (дополнительных) выборов в органы местного самоуправления Курской области в единый день голосования 8 сентября 2024 года», на основании статьи 26 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», территориальная избирательная комиссия Дмитриевского района Курской области РЕШИЛА:

 1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области пятого созыва (далее – Календарный план) (прилагается).

 2. Направить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области пятого созыва в участковые избирательные комиссии Дмитриевского района для использования в работе.

 3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Дмитриевского района Курской области в сети «Интернет».

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Дмитриевского района Н. И. Булеева

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Дмитриевского района М. С. Шавырина

##  Приложение

##  УТВЕРЖДЕНО

 территориальной избирательной комиссией

 Дмитриевского района Курской области

 (решение от 18.06. 2024 г. № 63/389-5)

**Календарный план**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области пятого созыва**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ**
 |
|  | Назначение выборов депутатов Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области пятого созыва | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования(не ранее 9 июня и не позднее 19 июня 2024 года)**18 июня 2024 года**(часть 7 статьи 12 Кодекса) | Представительное Собрание Дмитриевского района Курской области  |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов(не позднее 24 июня 2024 года)**21 июня 2024 года** (часть 7 статьи 12 Кодекса) | Представительное Собрание Дмитриевского района Курской области |
| 1. **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ**
 |
|  | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем за 80 дней до дня голосования(не позднее 19 июня 2024 года)**18 июня 2024 года** (части 1, 3 статьи 25 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссияДмитриевского района |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий  | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования**(не позднее 29 июля 2024 года)** (часть 6 статьи 20 Кодекса) | Глава Дмитриевского района |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**не позднее 8 августа 2024 года**(часть 4 статьи 20 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Дмитриевского района |
|  | Составление списков избирателей, в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку | **Не позднее 27 августа 2024 года**(часть 7 статьи 18 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Дмитриевского района |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**не позднее 28 августа 2024 года**(часть 12 статьи 18 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Дмитриевского района |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования**с 28 августа 2024 года**(часть14 статьи 18 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии Дмитриевского района |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования**не позднее 5 сентября 2024 года**(часть 12 статьи 18 Кодекса) | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования**не позднее 5 сентября 2024 года**(часть 13 статьи 18 Кодекса) | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |

|  |
| --- |
| 1. **НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ**
 |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии на бумажном носителе и (или) в машиночитаемом виде по форме, установленной территориальной избирательной комиссией  | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования**не позднее 2 сентября 2024 года** (часть 7.1 статьи 30 Кодекса) | Политическая партия, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат |
|  | Представление направления, выданного зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | **В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно** **в день голосования**(часть 8 статьи 30 Кодекса) | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в соответствующие территориальные избирательные комиссии |
|  | Подача в Избирательную комиссию Курской области заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в п. 1.2, 3 и 11.1 ст. 30 Федерального закона 67-ФЗ | В период с 20 июля и не позднее чем за семь дней до дня (первого дня) голосования**с 20 июля по 29 августа 2024 года**(пункт 11.2 ст. 30 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) | Редакция газеты «Дмитриевский вестник» |

|  |
| --- |
| 1. **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ**
 |
|  | Выдвижение кандидатов на выборах депутатов Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области пятого созыва в порядке самовыдвижения | Период составляет 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов **с 21 июня до 18-00 часов 10 июля** **2024 года**(пункт 25 статьи 2, часть 8 статьи 33 Кодекса) | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом  |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении документов, уведомляющих выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения по соответствующему избирательному округу | **Незамедлительно после представления документов о выдвижении кандидата** | Территориальная избирательная комиссия Дмитриевского района |
|  | Выдвижение избирательными объединениями кандидатов на выборах в органы местного самоуправления Курской области | Период составляет 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов **с 21 июня до 18-00 часов 10 июля** **2024 года**(пункт 25 статьи 2, часть 8 статьи 33 Кодекса) | Избирательные объединения |
|  | Представление списков кандидатов по одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательными объединениями, иных документов для заверения | Период составляет 20 дней **с 21 июня до 18-00 часов 10 июля** **2024 года**(часть 8 статьи 33 Кодекса) | Уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении документов для заверения списка кандидатов  | **Незамедлительно после представления документов**  | Территориальная избирательная комиссия Дмитриевского района |
|  | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями, выдача заверенных копий списков кандидатов по одномандатным избирательным округам, либо мотивированного отказа в заверении списков кандидатов | **В течение трех дней со дня** **представления документов** (часть 11 статьи 35 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Дмитриевского района |
|  | Представление для проверки достоверности сведений о кандидатах в соответствующие органы  | **Незамедлительно после поступления документов** | Территориальная избирательная комиссия Дмитриевского района  |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | **Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, списка кандидатов** (часть 4 статьи 38 Кодекса) | Граждане Российской Федерации |
|  | Представление документов для регистрации в территориальную избирательную комиссию Дмитриевского района | До 18 часов по московскому времени дня, следующего за днем окончания периода выдвижения и сбора подписей**до 18-00 часов 11 июля 2024 года**(часть 10 статьи 38 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Извещение кандидата о неполноте сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов для регистрации | **Не позднее чем за 3 дня до дня заседания соответствующей избирательной комиссии**(часть 2 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Дмитриевского района |
|  | Внесение в соответствующую избирательную комиссию уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, и иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей) | **Не позднее чем за 1 день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии**(часть 2 статьи 39 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации | **В течение 10 дней со дня представления документов, необходимых для регистрации**(часть 14 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Дмитриевского района |
|  | Выдача копий решений комиссии об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа  | **В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации**(часть 19 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Дмитриевского района |
|  | Передача в СМИ для опубликования сведений о зарегистрированных кандидатах | **В течение двух суток со дня принятия соответствующих решений**(часть 2 статьи 30 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Дмитриевского района |
|  | Отзыв кандидата, списка кандидатов избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов  | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования**не позднее 31 августа 2024 года**(часть 27 и часть 28 статьи 39) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов  |
|  | Исключение некоторых кандидатов из выдвинутого избирательным объединением списка кандидатов | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования**не позднее 23 августа 2024 года**(часть 28 статьи 39 Кодекса) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам |
|  | Снятие кандидатом своей кандидатуры:кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатовкандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвиженияпо вынуждающим обстоятельствам | (часть 26 статьи 39 Кодекса)Не позднее чем за 15 дней до дня голосования**не позднее 23 августа 2024 года**не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования**не позднее 31 августа 2024 года**не позднее чем за 1 день до дня (первого дня) голосования**не позднее 4 сентября 2024 года** | Кандидат |
| 1. **СТАТУС КАНДИДАТОВ**
 |
|  | Представление зарегистрированным кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей на время участия в выборах  | **Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации**(часть 2 статьи 41 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом | **После выдвижения кандидата**(часть 1 статьи 44 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | **В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом**(часть 1 статьи 44 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Дмитриевского района |
| 1. **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ**
 |
|  | Агитационный период | **Со дня выдвижения кандидатов и****до ноля часов 6 сентября 2024 года**(часть 1 статьи 50 Кодекса) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в соответствующую избирательную комиссию | **Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов**(часть 6 статьи 48 Кодекса) | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий  | **Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов** (часть 5 статьи 48 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Дмитриевского района |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий и сетевых изданий сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов.Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании  | **Не позднее чем через 30 со дня официального опубликования решения о назначении выборов**(часть 6 статьи 51 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов.Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | **Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов** (пункт 1.1 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади, бесплатного и платного эфирного времени | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования**не позднее 6 августа 2024 года**(часть 8 статьи 52 и часть 3 статьи 53 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия, организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование графиков предоставления зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавших списки кандидатов, бесплатного и платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации | **После проведения жеребьевки**(часть 8 статьи 52 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия, организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования**с 10 августа 2024 года** **до 00.00 часов 6 сентября 2024 года**(часть 2 статьи 50 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевые издания |
|  | Сообщение соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади | **Не позднее чем за 5 дней до опубликования агитационного материала**(часть 4 статьи 53 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Прекращение опубликования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами  | В течение 5 дней до дня голосования и до момента окончания голосования **с 3 сентября** **до 20.00 часов 8 сентября 2024 года** (часть 3 статьи 47 Кодекса) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Публикация избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов, список кандидатов предвыборных программ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**не позднее 28 августа 2024 года**(часть 12 статьи 49 Кодекса) | Избирательные объединения |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | **До начала распространения****соответствующих агитационных материалов**(пункт 3 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ) | Кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию копий агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале)  | **После направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения** (пункт 11.1 статьи 50 Федерального закона № 67-ФЗ) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, сетевыми изданиями независимо от формы собственности данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования**не позднее 18 сентября 2024 года**(часть 8 статьи 51 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий |
|  | Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**не позднее 8 августа 2024 года**(пункт 7 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ) | Администрации муниципальных образований по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | **В течение 3 дней со дня их подачи**(часть 5 статьи 54 Кодекса) | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение на стендах в помещении соответствующей избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях | **Не позднее 1 сентября 2024 года**(статья 63 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии Дмитриевского района  |
| 1. **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ**
 |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области пятого созыва.Выделение денежных средств территориальной избирательной комиссии Дмитриевского района. | **Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов** (часть 1 статьи 58 Кодекса) | Администрация Дмитриевского района |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда.*При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет письменно соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах.* | **После письменного уведомления комиссии о выдвижении**(часть 1 статьи 60 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Представление итогового финансового отчета | **Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов**(часть 9 статьи 61 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ для опубликования | **Не позднее чем через 5 дней** **со дня их поступления**(часть 10 статьи 61 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Дмитриевского района |
|  | Представление участковыми избирательными комиссиями в территориальную избирательную комиссию Дмитриевского района финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку выборов депутатов Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области. | **Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования итогов выборов**(часть 4 статьи 58 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии Дмитриевского района |
|  | Представление территориальной избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов депутатов Представительного Собрания Дмитриевского района, в представительный орган муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сводный финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов. | **Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования итогов выборов**(часть 4 статьи 58 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Дмитриевского района |
| 1. **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ**
 |
|  | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением. | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования**не позднее 18 августа 2024 года** (часть 5 статьи 65 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Дмитриевского района |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней.  | **Дата определяется решением территориальной избирательной комиссии** | Территориальная избирательная комиссия Дмитриевского района |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям. | Не позднее чем за 1 день до дня (первого дня) голосования**не позднее 4 сентября 2024** **года**(часть 17 статьи 65 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Дмитриевского района |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**не позднее 28 августа 2024 года**(часть 2 статьи 66 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии Дмитриевского района |
|  | Проведение голосования | **С 8.00 часов до 20.00 часов****6, 7, 8 сентября 2024 года**(часть 1 статьи 66 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии Дмитриевского района |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе, поданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования**с 29 августа** **до 14.00 часов 8 сентября 2024 года**(часть 5 статьи 68 Кодекса) | Избиратели |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | В последний день голосования после окончания времени голосования**после 20.00 часов 8 сентября 2024 года**(часть 23 статьи 65 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии Дмитриевского района |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | **После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке**(часть 2 статьи 70 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии Дмитриевского района |
|  | Определение общих результатов выборов  | Не позднее 7 дней после дня голосования**не позднее 15 сентября 2024 года**(часть 11 статьи 92 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Дмитриевского района |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в районную (городскую) газету | **В течение одних суток после определения результатов выборов**(часть 2 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Дмитриевского района |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Дмитриевского района копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, главы муниципального образования | **В пятидневный срок со дня извещения кандидата об избрании**(часть 5 статьи 72 Кодекса) | Избранный депутат  |
|  | Официальное опубликование результатов выборов депутатов Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области пятого созыва, включая данные о количестве голосов, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 20 дней со дня голосования**не позднее 27 сентября 2024 года**(часть 3 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Дмитриевского района |
|  | Регистрация избранных депутатов Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области пятого созыва и выдача им удостоверений об избрании | **После официального опубликования общих результатов выборов и представления избранным депутатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, главы муниципального образования**(часть 12 статьи 92 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Дмитриевского района |
|  | Официальное опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий Дмитриевского района | Не позднее двух месяцев со дня голосования**не позднее 8 ноября 2024 года**(часть 4 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Дмитриевского района |