##### АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2024 г. № 618

Об утверждении муниципальной  программы «Формирование доступной среды в  Дмитриевском районе на 2025-2027 годы»

В    соответствии  со  статьей   179   Бюджетного кодекса Российской Федерации,   Администрация   Дмитриевского   района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование доступной среды в Дмитриевском районе на 2025-2027 годы».

2. Постановление вступает в силу  со дня его подписания.

Глава Дмитриевского района                                                               С.А. Ливенцев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Дмитриевского района

Курской области

от 24.12.2024  № 618

Муниципальная программа

«Формирование доступной среды в Дмитриевском районе на 2025-2027 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы «Формирование доступной среды в Дмитриевском районе на 2025-2027 годы»

| Наименование Программы | - | муниципальная программа «Формирование доступной среды в Дмитриевском районе на 2025-2027 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | концепция муниципальной программы «Формирование доступной среды в Дмитриевском районе» на 2015-2017 годы, утвержденная постановлением Администрации Дмитриевского района от 30.10.2014 г. № 903 |
| Заказчик Программы | - | Администрация Дмитриевского района |
| Заказчик-координатор Программы | - | отдел социального обеспечения Администрации Дмитриевского района |
| Основной разработчик Программы | - | отдел социального обеспечения Администрации Дмитриевского района |
| Цели и задачи Программы | - | Основными целями Программы являются: создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур, а также к средствам информации и связи Дмитриевского района; усиление взаимодействия с общественными организациями инвалидов, оказание адресной материальной помощи инвалидам и семьям с детьми-инвалидами попавшим в сложную жизненную ситуацию. Задачами, направленными на достижение поставленных целей, являются: обеспечение доступности общественных учреждений социального обеспечения, образования, культуры; обеспечение доступности жилища и окружающей среды, бытовой и средовой адаптации; обеспечение информационной доступности и доступности образования; обеспечение доступности культурно-массовых мероприятий; обеспечение доступности труда и спорта; повышение качества предоставления услуг инвалидам и детям-инвалидам; финансовая поддержка общественных организаций инвалидов; оказание материальной помощи инвалидам и семьям с детьми-инвалидами |
| Важнейшие индикаторы и показатели Программы | - | удельный вес оборудованных c целью обеспечения доступности для инвалидов социально-значимых объектов; количество дооборудованных жилых помещений инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, с учетом индивидуальных потребностей инвалидов, в соответствии с рекомендациями индивидуальных программ реабилитации; удельный вес инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях в рамках декады инвалидов, среди всех инвалидов района; удельный вес инвалидов, участвующих в спортивных соревнованиях, среди всех инвалидов района; количество специалистов, отдела социального обеспечения Администрации Дмитриевского района и ОБУСО «Железногорский межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения Курской области», принявших участие в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формированию доступной среды; количество инвалидов и семей с детьми-инвалидами, получивших материальную помощь на неотложные нужды. |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2025 - 2027 годы, в один этап. Программа состоит из подпрограммы «Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных категорий граждан к общественным учреждениям социального обеспечения, образования, культуры». |
| Основное мероприятие Программы | - | Создание условий для инвалидов и других маломобильных категорий граждан для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - | отдел социального обеспечения Администрации Дмитриевского района; отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского района; управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района; ОБУСО «Железногорский межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения Курской области»; ОКУ «Центр занятости населения Дмитриевского района» |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования Программы составляет 0 рублей за счет средств бюджета муниципального района и внебюджетных источников, в том числе: за счет средств бюджета муниципального района – 0 рублей, в том числе по годам: 2025 год – 0 рублей; 2026 год – 0 рублей; 2027 год – 0 рублей; за счет средств внебюджетных источников – 85500 рублей, в том числе по годам: 2025 год – 28500 рублей; 2026 год – 28500 рублей; 2027 год – 28500 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - | Координацию деятельности по реализации и общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет отдел социального обеспечения Администрации Дмитриевского района, текущий контроль – исполнители мероприятий Программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности реализации Программы | - | в результате реализации Программы к 2027 году ожидается: увеличение на 0,6 % удельного веса инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях в рамках декады инвалидов, среди всех инвалидов района; увеличение на 0,4 % удельного веса инвалидов, участвующих в спортивных соревнованиях, среди всех инвалидов района; участие в областных семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формированию доступной среды и универсального дизайна 4 специалистов отдела социального обеспечения Администрации Дмитриевского района и ОБУСО «Железногорский межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения Курской области»; оказание финансовой помощи Дмитриевской местной организации ВОС на осуществление деятельности в соответствии с уставными целями; проведение в районе ежегодного благотворительного марафона «Помоги ближнему», направленного на привлечение денежных средств для оказания помощи инвалидам и семьям с детьми-инвалидами; оказание материальной помощи на неотложные нужды за счет средств районного благотворительного марафона «Помоги ближнему» 15 инвалидам и семьям с детьми-инвалидами |

I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

Муниципальная программа «Формирование доступной среды в Дмитриевском районе  на 2025-2027 годы» ориентирована на дальнейшую реализацию государственной политики в сфере социальной защиты инвалидов на период до 2027 года.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации государственная политика в Российской Федерации в отношении инвалидов направлена на предоставление им равных с другими гражданами возможностей в реализации экономических, социальных, культурных, личных и политических прав.

Одним из главных барьеров, создающих для инвалидов неравные возможности, – отсутствие условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры, средствам информации и связи.

В Дмитриевском районе указанные проблемы касаются 1,7 тысяч взрослых инвалидов, а также 54 детей-инвалидов.

В Законе Курской области от 18 марта 2008 г. № 6-ЗКО «Об обеспечении инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в Курской области», статьей 2 регламентировано, что объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в процессе строительства, реконструкции, ремонта и благоустройства должны оснащаться специальными приспособлениями и оборудованием, средствами визуальной, тактильной и звуковой информации, в том числе, специальными указателями мест для бесплатной парковки специальных транспортных средств инвалидов на автостоянках и местах парковки транспортных средств.

В районе принимаются определенные меры к обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, обеспечении доступности культурно-массовых мероприятий, труда и спорта, оказанию материальной помощи инвалидам и семьям с детьми инвалидами.

Объекты социальной инфраструктуры, административные здания оборудуются пандусами, поручнями, пологими спусками-подъемами.

Ежегодно проводятся такие акции, как благотворительный марафон «Помоги ближнему» по сбору денежных пожертвований для оказания помощи

нуждающимся гражданам, спартакиады среди инвалидов, благотворительные концерты и другие мероприятия.

Однако на сегодняшний день принимаемых мер недостаточно. Состояние объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в районе  не обеспечивает свободный доступ к ним инвалидов.

Принятие муниципальной  программы «Формирование доступной среды в Дмитриевском районе на 2025-2027 годы» будет способствовать решению данной социально-значимой проблемы.

Выполнение программных мероприятий позволит решить такие серьезные проблемы, как формирование для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий безбарьерного доступа к объектам социальных инфраструктур, культурно-массовым и спортивным мероприятиям, оказание адресной материальной помощи инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, обеспечение взаимодействия с общественными организациями инвалидов.

Система программных мероприятий, взаимоувязанных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, позволит решить задачи, направленные на достижение поставленных целей с учетом сложившихся в Дмитриевском районе экономических условий.

II. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков

и этапов ее реализации, а также  индикаторы и показатели,

характеризующие эффективность реализации Программы

Программные мероприятия направлены на решение задач, сориентированных на достижение двух основных целей.

Первая цель – создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур, а также к культурно-массовым и спортивным мероприятиям, предполагает решение следующих задач:

обеспечение доступности общественных учреждений социального обеспечения, образования,  культуры;

обеспечение доступности жилища и окружающей среды, бытовой и средовой адаптации;

обеспечение доступности культурно-массовых мероприятий;

обеспечение доступности труда и спорта;

повышение качества предоставления услуг инвалидам и детям-инвалидам.

Вторая цель – усиление взаимодействия с общественными организациями инвалидов, оказание адресной материальной помощи инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, попавшим в сложную жизненную ситуацию, предполагает решение следующих задач:

финансовая поддержка общественных организаций инвалидов;

оказание материальной помощи инвалидам и семьям с детьми-инвалидами.

В целом, цели и задачи Программы направлены на преодоление существующих негативных тенденций в обществе, создание в Дмитриевском районе условий для безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных категорий граждан к объектам социальной и бытовой инфраструктуры.

Главным результатом реализации Программы будет достижение поставленных целей по формированию доступной среды. Разработанные показатели и индикаторы позволят оценить эффективность реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в течение 2025-2027 годов в один этап.

Целевыми индикаторами и показателями Программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

оборудование c целью обеспечения доступности для инвалидов социально-значимых объектов, находящихся в ведении отдела по вопросам  культуры,  молодежной  политики, физкультуры и спорта Администрации  Дмитриевского района, здания Администрации Дмитриевского района;

количество дооборудованных жилых помещений инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, с учетом индивидуальных потребностей инвалидов, в соответствии с рекомендациями индивидуальных программ реабилитации;

удельный вес инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях в рамках декады инвалидов, среди всех инвалидов района;

удельный вес инвалидов, участвующих в спортивных соревнованиях, среди всех инвалидов района;

количество специалистов отдела социального обеспечения Администрации Дмитриевского района и ОБУСО  «Железногорский межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения Курской области»  принявших участие в областных семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формированию доступной среды и универсального дизайна;

оказание материальной помощи на неотложные нужды за счет средств районного благотворительного марафона «Помоги ближнему» инвалидам и семьям с детьми-инвалидами.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Программы, позволяющие оценить эффективность реализации Программы по годам, указаны в приложении №1 к настоящей Программе.

III. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации и объемы финансирования

Программные мероприятия направлены на достижение поставленных целей и решение поставленных задач.

Перечень основных мероприятий Программы:

проведение благотворительных ежегодных концертов для инвалидов в период с 01 по 10 декабря в рамках декады инвалидов;

оказание консультативной и практической помощи обратившимся инвалидам в ОКУ «Центр занятости населения Дмитриевского района» по вопросам профессиональной реабилитации;

прием и консультация инвалидов специалистами отдела социального обеспечения Администрации Дмитриевского района, проходящих реабилитационный курс в государственном учреждении социального обслуживания населения ОКУ«Курский медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского»;

организация и проведение районных спартакиад среди инвалидов;

организация и проведение районных спартакиад среди детей-инвалидов;

организация переподготовки специалистов работающих с инвалидами, детьми-инвалидами и гражданами пожилого возраста;

участие инвалидов, проживающих на территории Дмитриевского района, в областных спартакиадах среди инвалидов;

участие специалистов отдела социального обеспечения Администрации Дмитриевского района  и  ОБУСО «Железногорский межрайонный комплексный центр обслуживания населения Курской области» в областных семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формированию доступной среды и универсального дизайна;

оказание финансовой помощи Дмитриевской местной организации ВОС на осуществление деятельности в соответствии с уставными целями;

проведение в районе ежегодного благотворительного марафона «Помоги ближнему», направленного на привлечение денежных средств для оказания помощи инвалидам, детям-инвалидам и другим категориям граждан пожилого возраста;

оказание материальной помощи особо нуждающимся инвалидам, семьям с детьми-инвалидами.

Перечень программных мероприятий, а также информация о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах, сроках его реализации приведены в приложении №2 к настоящей Программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий предусмотрено осуществлять за счет средств бюджета муниципального района и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы  составляет 94500 рублей за счет средств бюджета муниципального района и внебюджетных источников,  в том числе:

за счет средств бюджета муниципального района - 0 рублей, в том числе по годам:

2025 год – 0 рублей;

2026 год – 0 рублей;

2027 год – 0 рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 94500 рублей, в том числе по годам:

2025 год – 31500 рублей;

2026 год – 31500 рублей;

2027 год – 31500 рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно.

Ресурсное обеспечение для реализации районной  программы, а также сроки и источники финансирования программных мероприятий по годам и в целом за весь период реализации приведены в приложении №3 к настоящей Программе.

V. Механизм реализации Программы, включающий в себя

механизм управления Программой

После утверждения Программы основной заказчик-координатор организует выполнение программных мероприятий.

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет отдел социального обеспечения Администрации Дмитриевского района.

Отдел социального обеспечения Администрации Дмитриевского района  в случае необходимости вносит предложения по уточнению и корректировке программных мероприятий, сроков их исполнения, а также по распределению и перераспределению финансовых средств.

VI. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Предложенные программные мероприятия позволят достигнуть следующих положительных результатов:

увеличение на 0,6 % удельного веса инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях в рамках декады инвалидов, среди всех инвалидов района;

увеличение на 0,4 % удельного веса инвалидов, участвующих в спортивных соревнованиях, среди всех инвалидов района;

участие в областных семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формированию доступной среды и универсального дизайна 2 специалистов отдела социального обеспечения Администрации Дмитриевского района и ОБУСО «Железногорский межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения Курской области»;

оказание финансовой помощи Дмитриевской местной организации ВОС на осуществление деятельности в соответствии с уставными целями;

проведение в районе ежегодного благотворительного марафона «Помоги ближнему», направленного на привлечение денежных средств для оказания помощи инвалидам и семьям с детьми-инвалидами;

оказание материальной помощи на неотложные нужды за счет средств районного благотворительного марафона «Помоги ближнему» 5 инвалидам и семьям с детьми-инвалидами.

VII. Контроль за ходом реализации Программы

Общий контроль за реализацией Программы осуществляется  Администрацией Дмитриевского района. Управление и текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляется  отделом социального обеспечения Администрации Дмитриевского района.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Приложение № 1

к муниципальной  программе

«Формирование доступной среды

в Дмитриевском районе на 2025-2027 годы»

Прогнозируемые значения

индикаторов и показателей муниципальной  программы

«Формирование доступной среды в Дмитриевском районе на 2025-2027 годы»

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До начала реализации Программы | 2025 год | 2026 год | 2027 год | За период реализации Программы |
| Цель 1. Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных категорий граждан к общественным учреждениям социального обеспечения, образования, культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес оборудованных c целью обеспечения доступности для инвалидов социально-значимых объектов, находящихся в ведении отдела по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского района, здания Администрации Дмитриевского района | единиц | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Задача 2. Обеспечение доступности жилища и окружающей среды, бытовой и средовой адаптации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество дооборудованых жилых помещений инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, с учетом индивидуальных потребностей инвалидов, в соответствии с рекомендациями индивидуальных программ реабилитации | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Задача 3. Обеспечение доступности культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный вес инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях в рамках декады инвалидов, среди всех инвалидов района | процент | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 1,0 |
| Задача 4. Обеспечение доступности труда и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный вес инвалидов, участвующих в спортивных соревнованиях, среди всех инвалидов района | процент | 1,5 | 2,0, | 2,5 | 3,0 | 1,5 |
| Задача 5. Повышение качества предоставления услуг инвалидам и детям-инвалидам |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество специалистов отдела социального обеспечения Администрации Дмитриевского района и ОБУСО «Железногорский межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения Курской области», принявших участие в областных семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формированию доступной среды и универсального дизайна | человек | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Цель 2. Усиление взаимодействия с общественными организациями инвалидов, оказание адресной материальной помощи инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, попавшим в трудную жизненную ситуацию |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Финансовая поддержка общественных организаций инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельный вес районных организаций общероссийских общественных организаций инвалидов, получивших финансовую поддержку на осуществление деятельности в соответствии с уставными целями, в общем количестве районных организаций общероссийских общественных организаций инвалидов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Оказание материальной помощи инвалидам, семьям с детьми-инвалидами и другим категориям граждан пожилого возраста попавшим в трудную жизненную ситуацию |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество инвалидов и семей с детьми-инвалидами, получивших за счет средств районного благотворительного марафона материальную помощь на неотложные нужды | человек | 8 | 10 | 10 | 10 | 30 |

Приложение № 2

к муниципальной  программе

«Формирование доступной среды

в Дмитриевском районе

на 2025-2027 годы»

Перечень мероприятий муниципальной  программы

«Формирование доступной среды в Дмитриевском районе на 2025-2027 годы»

(рублей)

| № |  | Наименование цели, задачи, мероприятия | Сроки выпол-нения мероприятия | Исполнители мероприятий | Направления расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Источники финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат (в натуральном выражении – целевые значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  |  | 2027 г. |  |  |
| I. Создание условий для инвалидов и других маломобильных категорий граждан для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных категорий граждан к общественным учреждениям социального обеспечения, образования, культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция с учетом принципов доступности и универсального дизайна здания Администрации Дмитриевского района, (устройство пандусов, поручней) | 2025 -2027 г.г. | Администрация Дмитриевского района | Прочие расходы | Бюджет муниципального района | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Устройство пандусов в Администрации Дмитриевского района |
| 2 |  | Проведение паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 2025 -2027 г.г. | Отдел социального обеспечения Администрации Дмитриевского района; Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского района; Управление образования, опеки и попечитель-ства Администра-ции Дмитриев-ского района | Прочие расходы | Бюджет муниципального района | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение мониторинга состояния доступности объектов и услуг в приоритетных для инвалидов сферах жизнедеятельности с учетом их потребностей; разработка планов по адаптации среды жизнедеятельности инвалидов, обустройству объектов социальной инфраструктуры и развития услуг с учетом потребностей инвалидов |
| 2. Обеспечение доступности жилища и окружающей среды, бытовой и средовой адаптации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | При необходимости дооборудование жилых помещений инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, с учетом индивидуальных потребностей инвалидов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации | 2025 -2027 г.г. | Отдел социального обеспечения Администрации Дмитриевского района, Администрация города Дмитриева (по согласованию) | Прочие расходы | Внебюджетные источники | 15000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  | Дооборудование 3 жилых помещений инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов пандусами (при необходимости) |
| 3. Обеспечение доступности культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Проведение благотворительных ежегодных концертов для инвалидов в период с 01 по 10 декабря в рамках декады инвалидов | 2025 -2027 г.г. | Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского района | Прочие расходы | Бюджет муниципального района | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение 3 благотворительных концертов для инвалидов |
| 5 | Организация и проведение шахматного турнира среди инвалидов |  | 2025 -2027 г.г. | Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского района; отдел социального обеспечения Администрации Дмитриевского района | Прочие расходы | Бюджет муниципального района | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение 3-х шахматных турниров и привлечение к участию в них более 30 инвалидов |
| 6 | Проведение выставки творчества граждан пожилого возраста и инвалидов |  | 2025 -2027 г.г. | Отдел социального обеспечения Администрации Дмитриевского района | Прочие расходы | Бюджет муниципального района | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение 3-х выставок творчества и привлечение к их участию более 30 граждан пожилого возраста и инвалидов |
| 4. Обеспечение доступности труда и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Оказание консультативной и практической помощи обратившимся инвалидам в ОКУ «Центр занятости населения Дмитриевского района» | 2025 -2027 г.г. | ОКУ «Центр занятости населения Дмитриевского района» (по согласованию) | Прочие расходы | Областной бюджет | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание консультативной и практической помощи обратившимся инвалидам в ОКУ «Центр занятости населения Дмитриевского района» |
| 8 |  | Прием и консультация инвалидов специалистами отдела социального обеспечения Администрации Дмитриевского района, проходящих реабилитационный курс в ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени Преподобного Феодосия Печерского» | 2025 -2027 г.г. | Отдел социального обеспечения Администрации Дмитриевского района | Прочие расходы | Областной бюджет | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  | Прием и проведение консультаций 60 инвалидам, проходящих реабилитационный курс в ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени Преподобного Феодосия Печерского» специалистами отдела социального обеспечения Администрации Дмитриевского района |
| 9 |  | Организация и проведение районных спартакиад среди инвалидов | 2025 -2027 г.г. | Отдел социального обеспечения Администрации Дмитриевского района | Прочие расходы | Бюджет муниципального района | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Проведение 3-х районных спартакиад среди инвалидов и привлечение к занятиям спортом ежегодно около 50 инвалидов |
| 10 |  | Организация и проведение районных спартакиад среди детей-инвалидов | 2025 -2027 г.г. | Отдел социального обеспечения Администрации Дмитриевского района | Прочие расходы | Внебюджетные источники | 7500 |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  | 2500 |  | Проведение 3-х районных спартакиад среди детей- инвалидов и привлечение к занятиям спортом ежегодно около 50 детей-инвалидов |
| 11 |  | Участие инвалидов, проживающих на территории Дмитриевского района, в областных спартакиадах среди инвалидов | 2025 -2027 г.г. | Отдел социального обеспечения Администрации Дмитриевского района | Прочие расходы | Внебюджетные источники | 3000 |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  | Участие 15 инвалидов Дмитриевского района в областных спартакиадах |
| 5. Повышение качества предоставления услуг инвалидам и детям-инвалидам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Участие специалистов отдела социального обеспечения Администрации Дмитриевского района и ОБУСО «Железногорский межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения Курской области» в областных семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формированию доступной среды и универсального дизайна | 2025 -2027 г.г. | Отдел социального обеспечения Администрации Дмитриевского района; ОБУСО «Железного-рский межрайон-ный комплекс-ный центр социального обслуживания населения» | Прочие расходы | Областной бюджет |  | Текущее финансирование |  |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  | Участие 2 специалистов в областных семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формированию доступной среды и универсального дизайна |
| II. Усиление взаимодействия с общественными организациями инвалидов, оказание адресной материальной помощи инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, попавшим в трудную жизненную ситуацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Финансовая поддержка общественных организаций инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Проведение Дмитриевской местной организацией ВОС социально-культурных мероприятий, посвященных Дню белой трости, Всемирному Дню слепых, декаде инвалидов, другим праздничным датам | 2025 -2027 г.г. | Дмитриевская местная организация ВОС | Прочие расходы | Бюджет муниципального района |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Осуществление финансовой поддержки Дмитриевской местной организации ВОС на осуществление деятельности в соответствии с уставными целями |
| 14 |  | Оказание финансовой помощи Дмитриевской местной организации ВОС на осуществление деятельности в соответствии с уставными целями | 2025 -2027 г.г. | Отдел социального обеспечения Администрации Дмитриевского района | Прочие расходы | Внебюджетные источники |  | 15000 |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 5000 | Осуществление финансовой поддержки Дмитриевской местной организации ВОС на осуществление деятельности в соответствии с уставными целями |
| 2. Оказание материальной помощи инвалидам и семьям с детьми-инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Проведение в районе ежегодного благотворительного марафона «Помоги ближнему», направленного на привлечение денежных средств для оказания помощи инвалидам и детям-инвалидам | 2025 -2027 г.г. | Отдел социального обеспечения Администрации Дмитриевского района | Прочие расходы | Бюджет муниципального района |  | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  | Осуществление сбора средств для оказания помощи инвалидам, детям-инвалидам и другим категориям граждан пожилого возраста |
| 16 |  | Оказание материальной помощи особо нуждающимся инвалидам и семьям с детьми-инвалидами за счет средств районного благотворительного марафона на неотложные нужды | 2025 -2027 г.г. | Отдел социального обеспечения Администрации Дмитриевского района | Прочие расходы | Внебюджетные источники |  | 45000 |  | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  | 15000 | Оказание материальной помощи 15 особо нуждающимся инвалидам, семьям с детьми-инвалидами и другим категориям граждан пожилого возраста на неотложные нужды |
|  |  | Всего по программе, в т. ч. |  |  |  |  |  | 85500 |  | 28500 |  |  |  | 28500 |  |  | 28500 |  |
|  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 85500 |  | 28500 |  |  |  | 28500 |  |  | 28500 |  |

Приложение № 3

к муниципальной

программе «Формирование

доступной среды

в Дмитриевском районе

на 2025-2027 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной  программы

«Формирование доступной среды в Дмитриевском районе на 2025-2027 годы»

(рублей)

| Источники финансирования, направление расходов | Всего за период реализации программы | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Всего по программе, в том числе: | 85500 | 28500 | 28500 | 28500 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 85500 | 28500 | 28500 | 28500 |